## ガントチャート
健康管理アプリ
プロジェクトのタイトル |  | HealthLog WebApp |  |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | ワールドビジネスセンター株式会社
プロジェクト 担当者 |  | タ ティ ハイ イエン |  |  |  |  | 日付 | [6 empty] | 2026-06-29
WBS 番号 | タスクのタイトル | タスクオーナー | 予定 |  |  |  | 実際 |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 | [30 empty] | 8月
|  |  | 開始日 | 期間 | 工数 | タスク完了率 | 開始日 | 期間 | 工数 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
[10 empty] | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | 設計書
1.1 | スケジュール作成 | イエン | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | 100% | 2026-06-29 | 2026-06-29 | 1 | bar: 月
1.2 | 要件定義書・ワークフロー作成 |  | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2 | 100% | 2026-06-28 | 2026-06-30 | 2 | bar: 火
1.3 | 画面設計書（Dashboard/Profile） |  | 2026-07-01 | 2026-07-01 | １ | 100% | 2026-07-01 | 2026-07-01 | bar: 水
1.4 | 画面遷移図作成・UI設計 |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 100% | 2026-07-02 | 2026-07-02 | bar: 木
1.5 | DB設計書（ER図、CRUD図） |  | 2026-07-03 | 2026-07-03 | １ | 0% | 2026-07-03 | 2026-07-03
1.6 | DB設計（リレーション設定） |  | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1 | 0% | 2026-07-06 | 2026-07-06
1.7 | DB設計計画確認 |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 0% | 2026-07-07 | 2026-07-07
2 | プログラミング作成
2.1 | README作成・環境構築・GitHub初期設定 | イエン | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 3 | 0% | 2026-07-10 | 2026-07-13 |  | 火: 海の日; 火: 山の日
2.2 | SpringBoot・DB接続・認証基盤 |  | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 4 | 0% | 2026-07-14 | 2026-07-16
2.3 | ユーザー登録＋共通レイアウト＋ログイン/登録画面 |  | 2026-07-17 | 2026-07-23 | 4 | 0% | 2026-07-17 | 2026-07-23
2.4 | プロフィール画面 |  | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 1 | 0% | 2026-07-24 | 2026-07-28
2.5 | ダッシュボード画面 |  | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2.5 | 0% | 2026-07-29 | 2026-07-30
2.6 | 体重＋睡眠記録画面 |  | 2026-07-31 | 2026-08-03 | 3 | 0% | 2026-07-31 | 2026-08-03
2.7 | 水分＋歩数記録画面 |  | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 2.5 | 0% | 2026-08-04 | 2026-08-06
2.8 | 健康メモ＋記録一覧/履歴画面 |  | 2026-08-07 | 2026-08-10 | 2.5 | 0% | 2026-08-07 | 2026-08-10
2.9 | バグ修正・UI調整・ブラウザ確認 |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 0.5 | 0% | 2026-08-12 | 2026-08-12
2.1 | 最終確認・README完成・push・コード整理 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1.5 | 0% | 2026-08-13 | 2026-08-13
3 | テスト
3.1 | テスト仕様書完成 | イエン | 2026-08-14 | 2026-08-14 | 1 | 0% | 2026-08-14 | 2026-08-14
3.3 | テスト実施・エラー修正 |  | 2026-08-17 | 2026-08-20 | 3 | 0% | 2026-08-17 | 2026-08-20
3.4 | 修正 |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 1 | 0% | 2026-08-20 | 2026-08-20
3.4 | 再テスト |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 0% | 2026-08-21 | 2026-08-21
４ | 発表準備
4.2 | 発表PPT内容まとめ＋作成 |  | 2026-08-24 | 2026-08-24 | 1 | 0% | 2026-08-24 | 2026-08-24
4.3 | 発表練習 |  | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2 | 0% | 2026-08-25 | 2026-08-26
4.4 | 発表 |  | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 0% | 2026-08-27 | 2026-08-27
5.5 | フィードバック |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 1 | 0% | 2026-08-28 | 2026-08-28